Приложение 2 към Заповед №87/01.03.2017г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за провеждане на вътрешните конкурси за проекти, финансирани целево от държавния бюджет  - 2017 г.

| № по ред | Етап | Отговорник | Срок | Документ | Внася |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемане на решения по конкурсите | АС | 27.02.2017 | Решения на АС: Правила за организиране и Система от показатели за оценка и отчитане на конкурсите, разпределение на средствата | Ректор Зам.Ректор по ННППД |
| 2 | Заповед на Ректора за обявяване на конкурсите и състав на комисиите | Ректор | 01.03.2017 | Заповед | Зам.Ректор по ННППД |
| 3 | Подаване на предложения за проекти в комисиите на основните звена | Ръководители на проекти | 20.03.2017 | Предложение за оценители на проектите | Зам.Декани/Директори на основни звена |
| 4 | Заседание на централната конкурсна комисия (ЦКК) за утвърждаване на оценителите | Председател на ЦКК | 27.03.2017 | Списък на утвърдените оценители | Докладчици на ЦКК и Председател на ЦКК |
| 5. | Предаване на рецензиите в конкурсните комисии | Председател ФКК Ръководител НИС | 06.04.2017 | Рецензии на проекти | Председател ФКК Ръководител НИС |
| 6. | Предаване на оценките на проекти в НИС | Зам. декани | 10.04.2017 | Оценки на проекти | Зам. декани, ФКК, ФСО |
| 7 | Подаване на предложения за проекти в ЦКК | Ръководители на основни звена | 19.04.2017 | Одобрени предложения за проекти от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена |
| 8 | Заседание на ЦКК за класиране на проектите | Председател на ЦКК | 24.04.2017 | Протоколи Списък на класирани проекти | Докладчици Председател на ЦКК |
| 9 | Заповед на Ректора и обявяване на списъка и сумите на одобрените проекти | Ректор | 25.04.2017 | Заповед | Зам.Ректор по ННППД |
| 10 | Сключване на договори | Ръководители на проекти Зам.Ректор по ННППД | 28.04.2017 | Договори | Ръководители на проекти |
| 11 | Превеждане на 50% от стойността на договорите | Зам.Ректор по ННППД | 02.05.2017 |  | Гл.счетоводител |
| 12 | Междинен отчет за работата по договорите пред съветите на основните звена | Ръководители на договорите | 03.07.2017 | Доклади на ръководителите на основните звена | Ръководители на основните звена |
| 13 | Превеждане на 50% от стойността на договорите | Зам.Ректор по ННППД | До 3 дни след превеждане на втората част от субсидията за научно изследователска дейност. | Гл.счетоводител |
| 14 | Заседание на ЦКК за определяне на рецензенти за изпълнението (отчета) на проектите | Председател на ЦКК | 20.11.2017 | Списък на рецензентите | Председател на ЦКК |
| 15 | Приемане на годишните отчети от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена | 11.12.2017 | Протоколи от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена |
| 16 | Заседание на ЦКК за приемане на отчетите | Председател на комисията | 18.12.2017 | Протокол на комисията | Председател на комисията |
| 17 | Финансов отчет за конкурсите | Гл.счетоводител | 20.12.2017 | Финансов отчет | Зам.Ректор по ННППД |
| 18 | Представяне на информация за приключване на конкурсите на АС | Зам.Ректор по ННППД | 22.12.2017 | Решение на АС за приемане на информацията | Зам.Ректор по ННППД |

Ректор:.....................................

/проф. д-р инж. Росен Василев/