**График за изпълнение на дейностите по приключване на проектите, разработвани през 2018г., финансирани от държавния бюджет**

1. **Зам. деканите** внасят в ЦКК предложенията за рецензенти на проекти (ПД и КД) за утвърждаване на 12.11.2018г.
2. **Зам. деканите** изпращат гражданските договори на „външните“ рецензенти на проекти (ПД и КД) до 16.11.2018г.
3. **Зам. деканите**  предават подписаните договори на „външните“ рецензенти в НИС до 23.11.2018г.
4. **Зам. деканите** предават в НИС изготвените от ръководителите на проекти анекси за корекции на план-сметките до 30.11.2018г.
5. **Ръководителите на проекти** (НП,СНП, ПД и КД) изпращат протоколите от катедрените съвети, отчетите и резюметата на проектите в електронен вариант на Зам. деканите до 14.12.2018г.
6. **Зам. деканите** изпращат отчетите и резюметата на проектите на електронен адрес nis@tu-varna.bg до 18.12.2018г. и на рецензентите (само за ПД и КД),комплектувани със съответните указания за оценяване.
7. **Отдел НИС** изпраща отчетите(само за НП,СНП, ИСП), комплектувани със съответните указания за оценяване на рецензентите до 21.12.2018г.
8. **Зам. деканите** внасят за разглеждане в конкурсната комисия на основното звено (КК на ОЗ)протоколите от катедрените съвети, отчетите и рецензиите за уточняване точките на експертната оценка. Изпращат протокол с окончателните оценки на КК на ОЗ на електронен адрес nis@tu-varna.bg до 15.01.2019г.
9. **Зам. деканите** внасят за разглеждане от ФКК на обобщените отчети за изпълнението на проектите на основните звена до 21.01.2019г. и съставят протокол с предложение за решение на факултетен съвет.
10. **Зам. деканите** изпращат изготвените обобщени отчети на електронен адрес nis@tu-varna.bg до 31.01.2019г.
11. **Зам. деканите** внасят протокола от ФКК и обобщения отчет за разглеждане от факултетен съвет до 04.02.2019г.
12. **Зам. деканите** комплектоват към обобщения отчет на основното звено два екземпляра от отчетите на проектите с рецензии (с оригинални подписи), протокол от катедрен съвет, протокол от факултетната конкурсна комисия, протокол от факултетен съвет. Предаване на един от екземплярите в отдел НИС (208М) на 05.02.2019г.
13. **Зам. деканите** предават вторият екземпляр от комплектуваните отчети за преглед на съответните членове на ЦКК на 05.02.2019г. по предложената схема.
14. **Членовете на ЦКК** докладват пред комисията възложените им за разглеждане отчети на 11.02.2019г. Взема се окончателно решение за приключване на проектите.

**Забележки:** 1. За ДТК процедурата по приключване на проектите се контролира от Зам. директора, а отчетите се приемат от съвета на колежа.

Схема за разпределение на материалите между членовете на ЦКК за подготовка за разглеждането има в комисията

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Член на ЦКК** | **Представител на факултет** | **Разглежда**  **отчетите на:** |
| доц. д-р инж. Н. Куртев | МТФ | ЕФ |
| доц. д-р инж. А. Симеонова | КФ | ФИТА |
| доц. д-р инж. Е. Панов | ЕФ | МТФ |
| проф. д-р инж. В. Вълчев | ФИТА | КФ |
| доц. д-р инж. Кр. Богданов | КТУ | ДТК |

09.11.2018г. Зам. ректор ННППД:

/проф. д-р инж. Р. Димова/