Приложение 2 към Заповед № 120/25.02.2020г.

**КАЛЕНДАРЕН ПЛАН**

**за провеждане на вътрешните конкурси за проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Етап | Отговорник | Срок | Документ | Внася |
|  | Приемане на решения по конкурсите | АС | 27.01.202024.02.2020  | Решения на АС: - Правила за организиране и Система от показатели за оценка и отчитане на конкурсите,  - Разпределение на средствата | РекторЗам.Ректор по НД |
|  | Заповед на Ректора за обявяване на конкурсите и състав на комисиите | Ректор | 25.02.2020 | Заповед | Зам.Ректор по НД |
|  | Подаване на предложения за проекти в комисиите на основните звена | Ръководители на проекти | 10.03.2020 | Предложение за оценители на проектите ПД и КД | Зам.Декани/Директори на основни звена |
|  | Заседание на централната конкурсна комисия (ЦКК) за утвърждаване на оценителите | Председател на ЦКК | 16.03.2020 | Списък на утвърдените оценители | Докладчици на ЦКК и Председател на ЦКК |
|  | Предаване на рецензиите в конкурсните комисии | Председател ФККРъководител СВК | 23.03.2020 | Рецензии на проекти | Председател ФККРъководител СВК |
|  | Подаване на предложения за проекти в ЦКК | Ръководители на основни звена | 26.03.2020 | Одобрени предложения за проекти от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена |
|  | Заседание на ЦКК за класиране на проектите | Председател на ЦКК | 30.03.2020 | ПротоколиСписък на класирани проекти | ДокладчициПредседател на ЦКК |
|  | Заповед на Ректора и обявяване на списъка и сумите на одобрените проекти | Ректор | 02.04.2020 | Заповед | Зам.Ректор по НД |
|  | Сключване на договори | Ръководители на проектиЗам.Ректор по НД | 07.04.2020 | Договори | Ръководители на проекти |
|  | Превеждане на 70% от стойността на договорите | Зам.Ректор по НД | до 2 дни след превеждане на първия транш от субсидията за научноизследователска дейност | Гл.счетоводител |
|  | Междинен отчет за работата по договорите пред съветите на основните звена | Ръководители на договорите | 03.07.2020 | Доклади на ръководителите на основните звена | Ръководители на основните звена |
|  | Превеждане на 50% от стойността на договорите | Зам.Ректор по НД | До 2 дни след превеждане на втората част от субсидията за научноизследователска дейност.  | Гл.счетоводител |
|  | Предаване на отчетите на проектите в комисиите на основните звена | Ръководители на проекти | 10.12.2020 | Предложения за оценители на проектите | Зам. декани/Директори на основни звена |
|  | Заседание на ЦКК за определяне на рецензенти за изпълнението (отчета) на проектите | Председател на ЦКК | 16.12.2020 | Списък на рецензентите | Председател на ЦКК |
|  | Финансов отчет за конкурсите | Гл.счетоводител | 21.12.2020 | Финансов отчет | Зам.Ректор по НД |
|  | Приемане на годишните отчети от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена | 11.01.2021 | Протоколи от съветите на основните звена | Ръководители на основните звена |
|  | Заседание на ЦКК за приемане на отчетите | Председател на комисията | 18.01.2021 | Протокол на комисията | Председател на комисията |
|  | Представяне на информация за приключване на конкурсите на АС | Зам.Ректор по НД | 25.01.2021 | Решение на АС за приемане на информацията | Зам.Ректор по НД |

Ректор:.....................................

/проф. д-р инж. Венцислав Вълчев/